## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE - Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA MUNICIPAL SPS-040 E RUA VALTER RONCAGLIA LOCAL: Rua Valter Roncaglia\SPS-040, Bairro Monte Belo, Santo Antônio de Posse/SP
Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR |  | APELIDO EMPREENDIMENTO |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
1087131-71 |  | OGU n°943232/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA SPS-040 |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA SPS-040
Item | Descrição |  | Valor (R$) COM 19,60% de BDI | Parcelas: | Mês | Mês | Mês | Mês
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1. | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO NA ESTRADA SPS-040 |  | 493013.34 | % Período: | 0.5193% | 81.88% | 16.35% | 1.246%
1.1. | PLACA DE OBRA - Convênio |  | 3678.18 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0%
1.2. | PAVIMENTAÇÃO - Convênio |  | 230776.72 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0%
1.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Convênio |  | 359.34 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100%
1.4. | PAVIMENTAÇÃO - Recursos próprios |  | 171994.65 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0%
1.5. | RECAPEAMENTO - Recursos próprios |  | 80434.66 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0%
1.6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Recursos Próprios |  | 5769.79 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100%
Total com BDI de 19,60%: R$ 491.889,45 |  | Período: |  | %: | 0.7461% | 81.7% | 16.31% | 1.243%
|  |  |  | Repasse: | 1781.22 | 195048.81 | 38951.84 | 2968.13
|  |  |  | Contrapartida: | 1896.96 | 207722.56 | 41482.82 | 3161
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 3678.18 | 402771.37 | 80434.66 | 6129.13
|  | Acumulado: |  | %: | 0.75% | 82.44% | 98.76% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 1781.22 | 196830.03 | 235781.87 | 238750
|  |  |  | Contrapartida: | 1896.9595 | 209619.5209 | 251102.3443 | 254263.34
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 3678.18 | 406449.55 | 486884.21 | 493013.34
_____________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________ |  |  | _______________________________
LEONARDO DA SILVA GRANZIERA |  |  |  | RONALDO APARECIDO FERREIRA |  |  | JOSÉ RICARDO CORTEZ
AUTOR DA PLANILHA E CRONOGRAMA - CREA 5069194055 |  |  |  | SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL